Администрация

Северо-Курильского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» июня 2025 г. № 286

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо - Курильского муниципального округа к началу 2025-2026 учебного года

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 04.06.2025 № 3.12-642-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных организаций Сахалинской области к началу 2025-2026 учебному  году», в целях создания необходимых условий для повышения качества образования, устойчивого функционирования учебно-воспитательного процесса, организации плановой подготовки образовательных организаций к началу 2025 – 2026 учебному году администрация Северо-Курильского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо-Курильского муниципального округа к началу 2025-2026 учебного года (далее – План) (Приложение).

- Отделу образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо - Курильского муниципального округа (Н.В. Урядникова) обеспечить исполнение Плана.

- Директору МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (И.В. Колокольцева), заведующему МБДОУ – детский сад «Северянка» (Н.В. Зубова), директору МБОУ ДО «ДШИ г. Северо-Курильска» (А.Д. Бежков) обеспечить исполнение Плана  по компетенции.

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и  на официальном сайте администрации Северо - Курильского муниципального округа.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра Северо-Курильского муниципального округа (О.В. Мокрушина).

| Мэр Северо-Курильского муниципального округа | А.С. Овсянников |
| --- | --- |

Приложение

к  постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа

от 16.06.2025 № 286

План мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо - Курильского муниципального округа к началу 2025-2026 учебного года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо - Курильского муниципального округа (далее – образовательные организации), к началу 2025 - 2026 учебного года | июнь 2025 года | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 2. | Утверждение состава комиссии по приемке и оценке готовности образовательных организаций к началу 2025-2026 учебного года | июнь 2025 года | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 3. | Проведение подготовительной работы в образовательных организациях | июнь – июль 2025 года | Руководители ОО |
| 4. | Предоставление в Отдел информации о предписаниях, полученных от контрольно- надзорных органов (МЧС России, Росгвардии, Роспотребнадзора, Прокуратуры (при наличии) с указанием сроков и мероприятий по устранению | до 18.06.2025 года | Руководители ОО |
| 5. | Оформление акта приёмки образовательных учреждений к началу 2025-2026 учебного года согласно приложению № 7, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области от 04.06.2025 № 3.12-642-р | В соответствии с графиком приёмки ОО | Руководители ОО |
| 6. | Предоставление в министерство образования Сахалинской области актов приемки учреждений | В соответствии с графиком приёмки ОО до 15 августа | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 7. | Сбор сведений о ходе работ по оценке готовности образовательных учреждений и представление информации в Министерство образования Сахалинской области согласно приложению № 6 к плану мероприятий, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области от 04.06.2025 № 3.12-642-р | с 03.07.2025 года по 25.06.2025 года еженедельно по понедельникам до 16.00 по состоянию на 18.00 предыдущего дня. с 28.06.2025 года по 15.08.2025 года ежедневно (по рабочим дням), не позднее 10.00, следующего за отчетным, по состоянию на 18.00 отчетного дня | Прохорова Л. Н., референт Отдела Руководители ОО |
| 8. | Сбор сведений о состоянии системы образования и представление информации в Министерство образования Сахалинской области согласно приложению № 5 (формы 1-17), утвержденному распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 04.06.2025 № 3.12-642-р | До 07 июля 2025 года | Прохорова Л. Н., референт Отдела; Руководители ОО |
| 9. | Совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам подготовки к началу 2025-2026 учебного года | Июнь-август 2025 года | Урядникова Н.В., начальник Отдела; Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 10. | Проведение оценки готовности образовательных учреждений к началу 2025-2026 учебного года | СОШ – 12.08.2025 года ДШИ – 03.07.2025 года ДС – 07.08.2025 года | Комиссия по приёмке и оценке готовности ОО |

Сокращения:

Отдел – отдел образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского муниципального округа

ОО – образовательные организации

СОШ – МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска»

ДС – МБДОУ – детский сад «Северянка»

ДШИ – МБОУ ДО «ДШИ г. Северо-Курильска»