СОБРАНИЕ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

16 апреля 2026 г.			                                                                            № 4/13-7

г.Северо-Курильск

Об утверждении отчета об использовании средств дорожного

фонда в 2025 году

В соответствии с п.6 ст.4 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда Северо-Курильского городского округа, утвержденного решением Собрания Северо-Курильского городского округ от 26.12.2013 № 4/13-5, руководствуясь статьей 25 Устава Северо-Курильского муниципального округа, Собрание Северо-Курильского муниципального округа РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда в 2025 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании  «Курильский рыбак» (http://krsevkur.ru) и обнародовать путём размещения на официальном сайте администрации Северо-Курильского муниципального округа (http://sevkur.sakhalin.gov.ru).

Председатель Собрания Северо-Курильского

муниципального округа                                                                                     С.В.Листопадов

Утвержден

решением Собрания

Северо-Курильского муниципального округа

от 16.04.2026 № 4/13-7

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований средств

дорожного фонда Северо-Курильского муниципального округа в 2025 году

Расходование средств Дорожного фонда Северо-Курильского муниципального округа в 2025 году осуществлялся в рамках исполнения  муниципальной программы Северо-Курильского муниципального округа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском муниципальном округе», утвержденной постановлением Администрации Северо-Курильского городского округа от 23.10.2024 № 389 (в ред. постановлений Администрации Северо-Курильского муниципального округа от 05.02.2025 № 46, от 23.01.2026 № 14).

| Наименование мероприятий Программы | Утверждено в бюджете на 2025 год, тыс. руб. | Фактическое поступление средств Дорожного фонда | Израсходовано средств Дорожного фонда тыс. руб. | Остаток средств Дорожного фонда, утвержденных в бюджете на 2025г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток средств Дорожного фонда на 01.01.2025 года |  | 12 467,4 | 12 467,4 | х | х |
| Зачисления в Дорожный фонд: |  | 84 542,6 | 84 777,1 | 88 704,2 | х |
| областной бюджет |  | 76 832,1 | 76 832,1 | 76 832,1 | х |
| местный бюджет |  | 7 710,5 | 7 945,0 | 11 872,1 | х |
| Объем финансирования мероприятий Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском муниципальном округе» за счет средств Дорожного фонда в 2025 году с учетом остатка на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### ВСЕГО: |  | 97 010,0 | х | 88 704,2 | 8 305,8 |
| областной бюджет |  | 76 832,1 | х | 76 832,1 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 20 177,9 | х | 11 872,1 | 8 305,8 |
| ### 1. Муниципальный проект «Модернизация дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| ### Всего: |  | 4 286,6 | х | 1 923,2 | 2 363,4 |
| областной бюджет |  | 0, 0 | х | 0, 0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 4 286,6 | х | 1 923,2 | 2 363,4 |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности и развитие дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 92 723,4 | х | 86 781,0 | 5 942,4 |
| областной бюджет |  | 76 832,1 | х | 76 832,1 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 15 891,3 | х | 9 948,9 | 5 942,4 |
| 1. Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети», в том числе: |  | 54 547,8 | х | 53 758,1 | 789,7 |
| областной бюджет |  | 44 800,0 | х | 44 800,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 9 747,8 | х | 8 958,1 | 789,7 |
| 2. Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети», в том числе: |  | 38 175,6 | х | 33 022,9 | 5 152,7 |
| областной бюджет |  | 32 032,1 | х | 32 032,1 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 6 143,5 | х | 990,8 | 5 152,7 |
| Остаток средств Дорожного фонда на 01.01.2026 года |  | 8 305,8 | 8 540,4 | х | х |

Исполнителями мероприятий муниципальной программы, реализуемых за счет средств Дорожного фонда, являлись Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского муниципального округа, и Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского муниципального округа».

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств Дорожного фонда на 2025 год составил 97 010,0 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка на начало года в сумме 12 467,4 тыс. рублей) (областной бюджет – 76 832,1 тыс. руб., местный бюджет – 20 177,9 тыс. руб.), исполнено – 88 704,2 тыс. рублей (областной бюджет – 76 832,1 тыс. руб., местный бюджет – 11 872,1 тыс. руб.). Остаток не использованных средств 8 305,8 тыс. рублей или 91,4 %.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

в Северо-Курильском муниципальном округе»

В 2025 году реализация Программы осуществлялась посредством исполнения Муниципального проекта и Комплекса процессных мероприятий.

Для реализации Муниципального проекта «Модернизация дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» (далее – Проект) на 2025 год утверждено из местного бюджета  4 286,6 тыс. рублей, исполнено 1 923,2 тыс. рублей (45%).  Неисполнение по причине нарушения срока выполнения работ Подрядчиком по контрактам, заключенным МКУ «Управление СК МО» с ООО «Абрис».

Исполнители  Проекта КУМС СК МО, МКУ «Управление СК МО».

1. В рамках Проекта Муниципальным Казённым Учреждением «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» были заключены следующие контракты:

1.1.  МК № 2025/21 от 05.05.2025, заключенный с ООО «Абрис» на выполнение проектных работ по объекту  «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения» (64-243 ОП МГ СК-26 «Порт»)» на сумму 1 250,2 тыс. рублей. Контракт оплачен в 2026 году.

1.2. МК № 2025/22 от 05.05.2025, заключённого с ООО «Абрис» на выполнение проектных работ по объекту  «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения» (64-243 ОП МГ СК-02 «От ЦРБ до порта (через гараж МП «ТЭС») на участке от ЦРБ до пересечения с ул. Пояркова» на сумму 1 113,0 тыс. рулей. Контракт оплачен в 2026 году.

1.3. Договор № 579/2025 от 04.04.2025, заключённый с ОАУ «РЦЦС Сахалин» на проведение проверки ЛСР в части ценообразования по объекту: «Устройство колонного пути с целью организации проведения на острове Шумшу мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» на сумму 21,0 тыс. рулей.

2. В рамках Проекта Комитетом по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского муниципального округа были заключены следующие контракты:

2.1. МК № 1-ПСД от 28.05.2025, заключенный  на выполнение работ по определению нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского муниципального округа, заключенного с ООО «Инновационно-внедренческий центр «Энергоактив» на сумму 450,0 тыс. рублей.

2. Договор № 1/2025 от 20.11.2025 на оказание услуг по составлению и сопровождению сметных расчетов, заключенный с самозанятым гражданином Сивоконь Н.Л. на сумму 180,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

3. Договор № АБР/03-25 от 02.04.2025 на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского муниципального округа, заключенного с ООО «Абрис» на сумму 442,9 тыс. рублей.

4. Договор № АБР/04-25 от 02.04.2025 на выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского муниципального округа, заключенного с ООО «Абрис» на сумму 495,0 тыс. рублей.

5. Договор № АБР/05-25 от 02.04.2025 на выполнение работ по актуализации проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Северо-Курильского муниципального округа, заключенного с ООО «Абрис» на сумму 334,3 тыс. рублей.

Для реализации Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности и развитие дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» (далее – Комплекс процессный мероприятий) на 2025 год утверждено в бюджете 92 723,4 тыс. рублей (областной бюджет 76 832,1 тыс. рублей, местный бюджет 15 891,3 тыс. рублей), исполнено 86 781,0 тыс. рублей (62,6%).

Комплексом процессных мероприятий предусмотрена реализация двух мероприятий (результатов):

1.  Мероприятие (результат) «Обеспечено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети». Утверждено в бюджете на 2025 год  - 54 547,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 44 800,0 тыс. рублей, местный бюджет 9 747,8 тыс. рублей. Исполнено – 53 758,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 44 800,0 тыс. рублей, местный бюджет 8 958,1 тыс. рублей. Неисполнение в сумме 789,6 тыс. рублей в связи с расторжение МК № 2025/35 от 27.05.2025 по соглашению сторон с фактически выполненными работами.

В рамках мероприятия, ответственным исполнителем которого является Комитет по управлению муниципальной собственностью СК МО, произведена оплата муниципальных контрактов и договоров:

МК № 2025/41 от 28.05.2025 «Содержание дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского муниципального округа», заключенного с МКП СК МО «Автодор»  3 364,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

МК № 2025/35 от 27.05.2025 «Содержание дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского муниципального округа», заключенного с МКП СК МО «Автодор»  4 208,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

МК № 2024/65 от 10.12.2024 «Содержание дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского муниципального округа», заключенного с МКП СК МО «Автодор»  46 185,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета оплачено 44 800,0 тыс. рублей, из местного бюджета 1 385,6 тыс. рублей.

2. Мероприятие (результат) «Выполнен капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети». Утверждено в бюджете на 2025 год  - 38 175,6 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 32 032,1 тыс. рублей, местный бюджет 6 143,5 тыс. рублей. Исполнено – 33 022,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 32 032,1 тыс. рублей, местный бюджет 990,8 тыс. рублей. Не исполнение по причине не снятия остатков бюджетной росписи на конец года.

В рамках мероприятия, ответственным исполнителем которого является МКУ «Управление СК МО» произведена оплата:

1. Муниципального контракта № 2024/2 от 19.02.2024, заключенного с МКП СК МО «Автодор» по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения» (ул. Пояркова, от проезда МКД №1 по ул. Первомайская до пересечения с автомобильной дорогой «от ЦРБ до порта») на сумму 32 032,8 тыс. рублей.

Достижение значений показателей паспорта муниципального проекта «Модернизация дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа» и паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение транспортной доступности и развитие дорожного хозяйства Северо-Курильского муниципального округа», финансируемых за чет средств Дорожного фонда по итогам 2025 года.

1. Плановое значение показателя «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог» на 2025 год установлено - 87%.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 11.10.2023 года № 405, по состоянию на 01.01.2026 года общая протяженность дорог составляет 26,053 км, протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в 2025 году – 20,2 км (20,2*100/26,053= 77,5). Показатель выполнен на 78%.

2. Плановое значение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог городского округа»  на 2025 год установлен в размере – 29,3%.

По состоянию на 01.01.2026 года протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным/цементобетонным покрытием – 7,47 км, протяжённость дорог согласно утверждённому перечню – 26,1 км. (7,47100/26,1= 28,6), фактически данный показатель составил – 29 %.

3.   Плановое значение показателя «Снижение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств)» в 2025 году установлено 0%, показатель выполнен в полном объеме.