Администрация

Северо-Курильского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2025 г. № 222

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в рамках исполнения требований п.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Северо-Курильского муниципального округа, администрация Северо-Курильского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Северо-Курильского муниципального округа (М.П. Косоног).

Мэр

Северо-Курильского муниципального округа 				А.С. Овсянников

|  | Приложение к постановлению администрации Северо-Курильского муниципального округа от13.05.2025г. № 222 |
| --- | --- |

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения (не позднее) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области | 01.04.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 2. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области | 01.07.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 3. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области | 22.07.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 4. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | 22.07.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 5. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области уведомления о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее чем за 20 календарных дней до наступления события п.6 настоящего Плана | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 6. | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | 18.08.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 7. | Рассмотрение оценочных листов, расчет индекса готовности | 17.09.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 8. | Оформление акта о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду: |  | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 8.1. | - потребителей тепловой энергии | 10.09.2025 |  |
| 8.2. | - управляющей организации | 10.09.2025 |  |
| 8.3. | - теплоснабжающей организации | 25.09.2025 |  |
| 8.4. | - муниципального образования | 25.10.2025 |  |
| 9. | Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду |  | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |
| 9.1. | - потребителям тепловой энергии | 15.09.2025 |  |
| 9.2. | - управляющей организации | 15.09.2025 |  |
| 9.3. | - теплоснабжающей организации | 01.10.2025 |  |
| 9.4. | - муниципальному образованию | 01.11.2025 |  |
| 10. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования «Северо-Курильский муниципальный округ» Сахалинской области сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности | 01.12.2025 | Первый вице-мэр Северо-Курильского МО М.П. Косоног |