Администрация

Северо-Курильского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от «24» октября 2024 г. | № 390 |
| --- | --- |

г. Северо-Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северо-Курильского городского округа, утвержденным постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 23.07.2024 № 267, постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 23.07.2024 № 271 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Северо-Курильского городского округа», администрация Северо-Курильского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»  (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Финансовому департаменту Северо-Курильского городского округа (Флоринская О.А.) при формировании бюджета Северо-Курильского городского округа на соответствующий период включать муниципальную программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Северо-Курильского городского округа.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания Северо-Курильского городского округа о бюджете Северо-Курильского городского округа на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра Северо-Курильского городского округа по вопросам экономики (Мокрушина О.В.).

| Мэр Северо-Курильского городского округа | А.С. Овсянников |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации

Северо-Курильского городского округа

От 24.10.2024 № 390

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

- 1. Раздел «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

- I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

1.1. Реализация молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе.

Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является реализация эффективной государственной молодежной политики, которую следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.

Молодежь сегодня рассматривается в качестве полноправного субъекта молодежной политики, основного партнера всех уровней власти. Современная молодежная политика ориентирована на максимальное включение молодежи в социальную практику, на создание условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества. Особенно важным является общественное признание потребности широкого включения молодежи в социальную практику как необходимого условия формирования у нее российской идентичности.

Основные положения государственной молодежной политики в Российской Федерации определены Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политики в Российской Федерации», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, которые утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р.

Текущее состояние государственной молодежной политики можно охарактеризовать наличием большого количества показателей - молодежь является потребителем услуг в сфере образования, спорта, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области численность молодежи в Северо-Курильском городском округе на 01 января 2024 года составляет 557 человек. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие Северо-Курильского городского округа в целом.

В современных условиях государственная молодежная политика должна быть ориентирована на воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни общества.

Выбор стратегических направлений государственной молодежной политики основан на результатах анализа и прогноза, средне- и долгосрочных тенденций развития социально-экономической, общественно-политической и социокультурной жизни Российской Федерации.

При этом перед развитием сферы молодежной политики в Северо-Курильском городском округе стоит ряд вызовов, которые определяют проблемы, сложившиеся в молодежной среде на текущий момент, такие как:

- низкая вовлеченность молодого поколения в досуговую деятельность, а также в  общественные молодежные организации и объединения в Северо-Курильском городском округе;

- отсутствие молодежного центра для общения и проведения свободного времени;

- регулярный отток молодежи за пределы городского округа для получения высшего профессионального образования, а также отсутствие профессионального опыта, не востребованность полученного образования зачастую не позволяет многим молодым людям найти работу по специальности.

Молодежь  Северо-Курильского городского округа обладает значительным потенциалом: мобильностью, инициативностью, новыми технологиями, способностью противодействовать негативным вызовам, что в настоящее время используется не в полной мере.

Применение качественно новых подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала. Системное, полноценное информирование молодых людей о возможностях их интеграции в социально-экономическое развитие Северо-Курильского городского округа, Сахалинской области,  Российской Федерации, основанное на интерактивных подходах и новейших коммуникационных технологиях, о  возможностях личностного и общественного развития, вовлечение в социальные практики позволит молодежи полнее реализовать свой потенциал, а также участвовать в областных и всероссийских конкурсах, выигрывать гранты.

1.2. Улучшение жилищных условий молодых семей в Северо-Курильском городском округе.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос, который является для банковского учреждения необходимым при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан, проживающих на территории Северо-Курильского городского округа, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Необходимость устойчивого функционирования системы, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей, определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании  муниципальной целевой программы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни молодых семей;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.

Муниципальное образование, учитывая высокую степень дотационности местного бюджетов, самостоятельно проблему обеспечения граждан жильем решить не может. Следовательно, решить ее можно только программным методом.

В рамках муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе» (далее – Программа) реализуется муниципальный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей Северо-Курильского городского округа», направленный на стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в Северо-Курильском городском округе и закрепления молодых специалистов на рабочих местах за счет увеличения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Основной задачей муниципального проекта являются:

- обеспечение молодых семей социальными выплатами на улучшение жилищных условий.

Основными принципами реализации муниципального проекта являются:

- добровольное участие в муниципальном проекте молодых семей;

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями муниципального проекта;

- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках муниципального проекта из федерального, областного и местных бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз.

1.3. Организация летнего отдыха и занятости детей и молодёжи Северо-Курильского городского округа.

Оздоровление и отдых детей в Северо-Курильском городском округе организуется в летнем оздоровительном лагере «Солнышко» на базе МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска». В период с июня по август формируются 3 смены оздоровительного лагеря, продолжительностью по 21 день каждая, а также 1 смена лагеря труда и отдыха.

Трудоустройство несовершеннолетних реализуется путем заключения договора (договоров) между администрацией СК ГО и муниципальным учреждением (предприятием) Северо-Курильского городского округа  о трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Финансирование производится за счет субвенции из областного бюджета.

- II. Описание стратегических приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации Программы

Основные положения государственной молодежной политики в Северо-Курильском городском округе определены Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014  № 2403-р, Законом Сахалинской области от 17.09.2021 № 72-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере молодежной политики на территории Сахалинской области», Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618, постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2023 № 504 «Об утверждении государственной программы «Реализация молодежной политики в Сахалинской области».

Основными приоритетами в реализации молодежной политики являются: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышение уровня социальной активности молодежи, мотивация молодежи к участию в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии Северо-Курильского городского округа.

Для достижения указанных приоритетов определены цели Программы:

Цель 1. «Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий».

Цель 2. «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики».

Цель 3. «Создание условий для организованного отдыха и занятости детей и молодежи в Северо-Курильском городском округе».

Для достижения целей сформирован муниципальный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей» (приложение № 2 к Программе) и два комплекса процессных мероприятий: «Реализация мероприятий активной политики занятости и досуга молодёжи» и «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» (приложение №  3 к Программе).

- III. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации Программы

Ключевыми задачами муниципального управления в сфере молодежной политики определены:

- обеспечение молодых семей социальными выплатами на улучшение жилищных условий;

- создание условий для развития и реализации потенциала молодежи;

- создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках Программы путем реализации муниципального проекта «Улучшение жилищных условий молодых семей» (приложение № 2 к Программе), комплексов процессных мероприятий «Реализация мероприятий активной политики занятости и досуга молодёжи», «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» (приложение №  3 к Программе).

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в разделе 2 «Показатели муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе» паспорта муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе» (Приложение № 1 к Программе).

- IV. Задачи Программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Реализация Программы направлена на достижение следующих национальных целей:

1) Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» и её показателя:

- повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей;

2) «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности» и её показателей:

- увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов;

- увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов;

- увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов;

3) «Комфортная и безопасная среда для жизни» и её показателя:

- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году.

В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи Программы:

- обеспечение молодых семей социальными выплатами на улучшение жилищных условий;

- создание условий для развития и реализации потенциала молодежи;

- создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних;

- создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для выполнения поставленных задач реализуется муниципальный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей» (приложение № 2 к Программе), комплексы процессных мероприятий «Реализация мероприятий активной политики занятости и досуга молодёжи» и «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» (приложение №  3 к Программе).

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Северо-Курильском городском округе»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Курильского

городского округа

от 24.10.2024 № 390

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Северо-Курильского городского округа (отдел образования, социальной и молодежной политики, культуры и спорта) (далее-Отдел образования) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Северо-Курильского городского округа (далее – КДН) |
| Участники | МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (далее-школа); «Северо-Курильский ЦЗН»-филиал ОКУ Тымовский ЦЗН (далее – ЦЗН) (по согласованию); МКУ «САТОиБ» |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. «Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий». Цель 2. «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики». Цель 3. «Создание условий для организованного отдыха и занятости детей и молодежи в Северо-Курильском городском округе». |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 17992,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Государственная программа Сахалинской области «Реализация молодежной политики в Сахалинской области», Государственная программа Сахалинской области «Содействие занятости населения Сахалинской области» |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1: «Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий | Единиц | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел образования | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей; Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
| 2. | Цель 2: «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Северо-Курильского городского округа, вовлеченной в реализуемые органами власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи данного возраста | Процент | 7,0 | 7,1 |  | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | Отдел образования | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 2.2. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа мероприятия патриотической направленности | Человек | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Отдел образования | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 2.3. | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений | Процент | 3,0 | 2,7 |  | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | Отдел образования, КДН | Увеличение к 2030 году доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, не менее чем до 75 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, не менее чем до 85 процентов; Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов |
| 3. | Цель 3: «Создание условий для организованного отдыха и занятости детей и молодежи в Северо-Курильском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях, от общей численности детей данного возраста | Процент | 30,0 | 32,0 |  | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 38,0 | Отдел образования | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |
| 3.2. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в трудовых бригадах и лагере труда и отдыха в свободное от учебы время, от общей численности граждан данной категории | Процент | 57,0 | 57,0 |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | Отдел образования | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей |

- Раздел 3. Структура муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Муниципальный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей Северо-Курильского городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: | Отдел образования | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1. | Обеспечение молодых семей социальными выплатами на улучшение жилищных условий | 1) Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2) Предоставлена дополнительная социальная выплата молодым семьям, ранее участвовавшим в программе | - количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Северо-Курильском городском округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: | Отдел образования, КДН, школа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1. | Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи | 1) Предоставлены гранты, направленные на развитие городского округа 2) Обеспечено участие детей и молодежи в реализации общественных проектов, в том числе в выездных мероприятиях, форумах 3) Проведены мероприятия по профессиональной ориентации молодежи 4) Проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, включая волонтёрскую (добровольческую) деятельность | - доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Северо-Курильского городского округа, вовлеченной в реализуемые органами власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи данного возраста - численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа мероприятия патриотической направленности |
| 2.2. | Создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних | 1) Организована деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2) Проведена профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации | - удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений |
| - 3. | - Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: | Отдел образования, школа | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 3.1. | Создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1) Организован летний отдых и оздоровление детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха 2) Организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | - доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях, от общей численности детей данного возраста - доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в трудовых бригадах и лагере труда и отдыха в свободное от учебы время, от общей численности граждан данной категории |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Северо-Курильском городском округе»

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | - 17992,5 | - 5997,5 | - 5997,5 | - 5997,5 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 16611,6 | - 5537,2 | - 5537,2 | - 5537,2 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 1380,9 | - 460,3 | - 460,3 | - 460,3 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 1. | Муниципальный проект «Улучшение жилищных условий молодых семей Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | - 6000,9 | - 2000,3 | - 2000,3 | - 2000,3 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 5820,9 | - 1940,3 | - 1940,3 | - 1940,3 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 180,0 | - 60,0 | - 60,0 | - 60,0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе» (всего), в том числе: | - 9344,1 | - 3114,7 | - 3114,7 | - 3114,7 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 8444,1 | - 2814,7 | - 2814,7 | - 2814,7 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 900,0 | - 300,0 | - 300,0 | - 300,0 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 3. | Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | - 2647,5 | - 882,5 | - 882,5 | - 882,5 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | областной бюджет | - 2346,6 | - 782,2 | - 782,2 | - 782,2 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | местный бюджет | - 300,9 | - 100,3 | - 100,3 | - 100,3 | - 0 | - 0 | - 0 |
|  | внебюджетные источники | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики в северо-Курильском городском округе» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  | На конец 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: «Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий | Единиц | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Цель 2: «Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа проекты и программы в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Северо-Курильского городского округа, вовлеченной в реализуемые органами власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи данного возраста | Процент | 5,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| 2.2. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа мероприятия патриотической направленности | Человек | 13 | 20 | 28 | 28 |
| 2.3. | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений | Процент | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| 3. | Цель 3: «Создание условий для организованного отдыха и занятости детей и молодежи в Северо-Курильском городском округе» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях, от общей численности детей данного возраста | Процент | 0 | 10,0 | 32,0 | 32,0 |
| 3.2. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в трудовых бригадах и лагере труда и отдыха в свободное от учебы время, от общей численности граждан данной категории | Процент | 0 | 10,0 | 57,0 | 57,0 |

- Приложение 2

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Северо-Курильском городском округе»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Курильского

городского округа

от 24.10.2024 № 390

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Улучшение жилищных условий молодых семей Северо-Курильского городского округа»

- Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | «Улучшение жилищных условий молодых семей Северо-Курильского городского округа» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025 – 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Мокрушина О.А., вице-мэр Северо-Курильского городского округа |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Урядникова Наталья Викторовна, начальник отдела образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами Северо-Курильского городского округа | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе» |  |  |
| Стратегические цели и задачи, на решение которых направлен муниципальный проект | «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» / «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |  |

- Раздел 2. Показатели проекта

| Цель: «Предоставление молодым семьям мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Период (год, квартал, месяц) / значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. | - 2029 г. | - 2030 г. |
| 1. | Количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий | - кол-во семей | - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий | 2025 -2030 годы | 1) Предоставлена социальная выплата молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 2) Предоставлена дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям, ранее получавшие социальную выплату на улучшение жилищных условий |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий | 6000,9 | 2000,3 | 2000,3 | 2000,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 5820,9 | 1940,3 | 1940,3 | 1940,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации проекта

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: Обеспечение молодых семей социальными выплатами на улучшение жилищных условий |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» | Ежегодно, 31 марта | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Постановление администрации СК ГО |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Формирование списка желающих участвовать в мероприятиях, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей» | Ежегодно, 30 апреля | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Постановление администрации СК ГО |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Направление списка желающих в агентство по делам молодёжи Сахалинской области» | Ежегодно, 01 июня | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Сопроводительное письмо |
| 1.1.К4. | Контрольная точка «Утверждение списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты (дополнительной социальной выплаты)» | Ежегодно, 31 декабря | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Постановление администрации СК ГО |
| 1.1.К5. | Контрольная точка «Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты» | Ежегодно, 30 апреля | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Свидетельство |
| 1.1.К6. | Контрольная точка «Приобретение жилья, регистрация права собственности, предоставление документов в банк, перечисление социальной выплаты» | Ежегодно, 31 декабря | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Платежное поручение, договор купли-продажи, выписка из ЕГРН |

- Приложение 3

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Северо-Курильском городском округе»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Курильского

городского округа

от 24.10.2024 № 390

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Отдел образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа (далее – Отдел образования); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Северо-Курильского городского округа (далее – КДН) |
| --- | --- |
| Участники | МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (далее-школа) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Северо-Курильском городском округе» |

- Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Наименование показателя | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. | - 2029 г. | - 2030 г. |  |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Северо-Курильского городского округа, вовлеченной в реализуемые органами власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи данного возраста | - Процент | - 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | Отдел образования |
| 1.2. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа мероприятия патриотической направленности | - Человек | - 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Отдел образования |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений | - Процент | - 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | КДН |

- Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов)  комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты, направленные на развитие городского округа» | Выплаты физическим лицам | Предоставлена субсидия, в том числе грант в форме субсидии, из бюджета Северо-Курильского городского округа на реализацию социально значимых проектов на развитие физической культуры, спорта, туризма и молодёжной политики | Единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие детей и молодежи в реализации общественных проектов, в том числе в выездных мероприятиях, форумах» | Иные мероприятия | Проведение мероприятий, направленных на: -пропаганду здорового образа жизни; - формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; -гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профессиональной ориентации молодежи» | Иные мероприятия | Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи, изготовление информационных буклетов и листовок | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, включая волонтёрскую (добровольческую) деятельность» | Иные мероприятия | Организация и проведение мероприятий: -посвященных памятным датам Российской Федерации, дням воинской славы, государственным праздникам, общественно-значимым событиям культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов; -по направлению добровольческой (волонтерской) деятельности. Укрепление материально-технической базы военно-патриотических объединений, движений, игр, волонтерских и добровольческих движений | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Текущая деятельность | Субвенция государственная; реализация государственных полномочий КДН в соответствии с законом Сахалинской области от 27.06.2013 № 63-ЗО | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведена профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» | Иные мероприятия | Проведение мероприятий, направленных на: -профилактику правонарушений, экстремизма и терроризма в молодежной среде; -профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи; - поддержку детей и молодежи, находящейся в социально опасном положении (изготовление информационных материалов, проведение классных часов, бесед, лекций с представителями различных структур и ведомств, экскурсий в ЦРБ, МВД, квестов, викторин, профилактические беседы, спортивные эстафеты, акции, агитбригада за ЗОЖ). | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе» (всего), в том числе: | 9344,1 | 3114,7 | 3114,7 | 3114,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 8444,1 | 2814,7 | 2814,7 | 2814,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты, направленные на развитие городского округа» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие детей и молодежи в реализации общественных проектов, в том числе в выездных мероприятиях, форумах» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профессиональной ориентации молодежи» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, включая волонтёрскую (добровольческую) деятельность» (всего), в том числе: | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» (всего), в том числе: | 8444,1 | 2814,7 | 2814,7 | 2814,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 8444,1 | 2814,7 | 2814,7 | 2814,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Проведена профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты, направленные на развитие городского округа» |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Конкурсный отбор проектов для предоставления гранта» | Ежегодно, 31 мая | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Постановление администрации СК ГО |
| 1.1. К2. | Контрольная точка «Формирование и утверждение реестра заявок» | Ежегодно, 10 июня | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Реестр заявок, утвержденный мэром Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение гранта» | Ежегодно, 15 июня | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования; Члены конкурсной комиссии | Протокол заседания и постановление администрации Северо-Курильского городского округа о признании победителя |
| 1.1.К4. | Контрольная точка «Уведомление участникам о решении конкурсной комиссии» | Ежегодно, 20 июня | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Уведомление |
| 1.1.К5. | Контрольная точка «Заключение соглашения с грантополучателем» | Ежегодно, 25 июня | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования | Соглашение о предоставлении гранта |
| 1.1.К6. | Контрольная точка «Перечисление субсидии» | Ежегодно, 5 июля | Флоринская О.А., и.о. начальника финансового департамента Северо-Курильского городского округа | Распоряжение администрации Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К7. | Контрольная точка «Предоставление товарных накладных, договоров и сдача отчетности о реализации гранта» | Ежегодно, 15 декабря | Грантополучатель | Платежные документы |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено участие детей и молодежи в реализации общественных проектов, в том числе в выездных мероприятиях, форумах» | Не устанавливается | Коробейникова Д.С., ведущий советник отдела образования; Колокольцева И.В., директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Общественный проект |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по профессиональной ориентации молодежи» | Не устанавливается | Колокольцева И.В., директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска»; ЦЗН (по согласованию) | План мероприятий |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, включая волонтёрскую (добровольческую) деятельность» |  |  |  |
| 1.4.К1. | Контрольная точка «Укрепление материально-технической базы военно-патриотических объединений, движений, игр, волонтерских и добровольческих объединений» | Ежегодно, 25 декабря | Колокольцева И.В., директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Товарная накладная |
| 1.4. К2. | Контрольная точка «Организованы и проведены мероприятия патриотической направленности и волонтерской (добровольческой) деятельности» | Не устанавливается | Колокольцева И.В., директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | План мероприятий |
| 2. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание системы социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организована деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Не устанавливается | Резникова В.Д., советник-ответственный секретарь КДНиЗП | Протоколы КДН |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Проведена профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации» | Не устанавливается | Резникова В.Д., советник-ответственный секретарь КДНиЗП; Колокольцева И.В., директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | План мероприятий |

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Отдел образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа (далее – Отдел образования) |
| --- | --- |
| Участники | МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (далее-школа); «Северо-Курильский ЦЗН»-филиал ОКУ Тымовский ЦЗН (далее – ЦЗН) (по согласованию); МКУ «САТОиБ» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе» |

- Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. | - 2029 г. | - 2030 г. |  |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях, от общей численности детей данного возраста | - Процент | - 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 38,0 | Отдел образования |
| 2.1. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в трудовых бригадах и лагере труда и отдыха в свободное от учебы время, от общей численности граждан данной категории | - Процент | - 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | Отдел образования |

- Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов)  комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организован летний отдых и оздоровление детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха» | Иные мероприятия | Организована работа летнего оздоровительного лагеря на базе МБУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» в период летних каникул. Организована работа летнего лагеря труда и отдыха на базе МБУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (возмещены расходы на содержание лагеря) | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Иные мероприятия | Возмещены расходы по оплате труда несовершеннолетних граждан муниципальным учреждениям, создавшим временные рабочие места | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | 2647,5 | 882,5 | 882,5 | 882,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 2346,6 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 300,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Организован летний отдых и оздоровление детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха» (всего), в том числе: | 300,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 300,9 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» (всего), в том числе: | 2346,6 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 2346,6 | 782,2 | 782,2 | 782,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и занятости детей и молодежи Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: «Создание условий для отдыха и занятости детей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организован летний отдых и оздоровление детей и молодежи в летних оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха» |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Расчет расходов на содержание летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» и лагеря труда и отдыха» | Ежегодно, 15 апреля | И.В. Колокольцева, директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Расчет стоимости с обоснованными документами |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Утверждение стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь «Солнышко» и лагеря труда и отдыха» | Ежегодно, 31 мая | И.В. Колокольцева, директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Постановление администрации Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Предоставление документов для зачисления в лагерь и формирование списка» | Ежегодно, 01 августа | И.В. Колокольцева, директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Пакет документов |
| 1.1.К4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | Ежегодно, 31 августа | И.В. Колокольцева, директор МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» | Платежный документ |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |  |  |  |
| 1.2.К1. | Контрольная точка «Проведена ярмарка вакансий для несовершеннолетних» | Ежегодно, 31 августа | ЦЗН(по согласованию) | Не устанавливается |
| 1.2.К2. | Контрольная точка «Создание временных рабочих мест для несовершеннолетних» | Ежегодно, 31 августа | МКУ «САТОиБ»; Муниципальные бюджетные учреждения Северо-Курильского городского округа | Штатное расписание |
| 1.2.К3. | Контрольная точка «Несовершеннолетние трудоустроены» | Ежегодно, 31 августа | МКУ «САТОиБ»; Муниципальные бюджетные учреждения Северо-Курильского городского округа | Договор |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

в Северо-Курильском городском округе»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Курильского

городского округа

от 24.10.2024 № 390

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

к муниципальной программе «Реализация молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

«Реализация молодёжной политики в Северо-Курильском городском округе»

| - № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий | Кол-во семей | - А=В+С, - где А-количество молодых семей; - В- количество семей, получивших социальные выплаты на жилье; - С-количество семей, получивших дополнительные социальные выплаты | - 1. Список молодых семей-претендентов на получение соц. выплаты (дополнительной соц. выплаты); - 2. Количество выданных свидетельств - В-выписка из ЕГРН; - С-платежное поручение. |
| - 2. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет Северо-Курильского городского округа, вовлеченной в реализуемые органами власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общем количестве молодежи данного возраста | % | - А/Вх100, - где А – количество молодежи вовлеченных в мероприятия; - В – общее количество молодежи | - 1. Годовые планы муниципальных бюджетных учреждений. - 2. Данные Сахалинстата на официальном сайте https://65.rosstat.gov.ru/main_indicators# |
| - 3. | Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в реализуемые на территории Северо-Курильского городского округа мероприятия патриотической направленности | человек | - Указывается фактическое количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | - 1. Отчетные данные и годовые планы муниципальных бюджетных учреждений. - 2. Данные отдела образования, социальной и молодежной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа. |
| - 4. | Удельный вес количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем количестве совершенных преступлений | % | - А/Вх100, - где А – количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; - В – общее количество совершенных преступлений | - Данные ОтдМВД по Северо-Курильскому городскому округу, полученные по запросу Отдела образования |
| - 5. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях, от общей численности детей данного возраста | % | - А/Вх100, - где А- количество детей отдохнувших и оздоровленных в летних оздоровительных лагерях; - В – общее количество детей данного возраста | - Данные МБУ «Средняя школа г. Северо-Курильска», полученные по запросу Отдела образования |
| - 6. | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в трудовых бригадах и лагере труда и отдыха в свободное от учебы время, от общей численности граждан данной категории | % | - А/Вх100, - где А- количество трудоустроенных детей; - В – общее количество детей данной категории | - Данные МБУ «Средняя школа г. Северо-Курильска», МКУ «САТОиБ», «Северо-Курильский ЦЗН»-филиал ОКУ Тымовский ЦЗН, полученные по запросу Отдела образования |

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки

Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северо-Курильского городского округа

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки

Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северо-Курильского городского округа

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки