

***Администрация***

***Северо-Курильского городского округа***

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «06» июня 2024 г. № 198

г. Северо-Курильск

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо - Курильского городского округа к началу 2024-2025 учебного года

В соответствии с распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 28.05.2024 № 3.12-681-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке образовательных организаций Сахалинской области к началу 2024-2025 учебному году», в целях создания необходимых условий для повышения качества образования, устойчивого функционирования учебно-воспитательного процесса, организации плановой подготовки образовательных организаций к началу 2024 – 2025 учебному году администрация Северо-Курильского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культурыСеверо-Курильского городского округа к началу 2024-2025 учебного года (далее – План) (Приложение).
2. Отделу образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо - Курильского городского округа (Н.В. Урядникова) обеспечить исполнение Плана.
3. Директору МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (И. В. Колокольцева), заведующему МБДОУ – детский сад «Северянка» (Н. В. Зубова), директору МБОУ ДО «ДШИ г. Северо-Курильска» (А. Д. Бежков) обеспечить исполнение Плана по компетенции.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и на официальном сайте администрации Северо - Курильского городского округа.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Мэр Северо-Курильского городского округа А.С. Овсянников

Утвержден

постановлением администрации

Северо-Курильского городского округа

от 06.06.2024 № 198

План мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культуры, Северо - Курильского городского округа к началу 2024-2025 учебного года

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке учреждений образования и образовательного учреждения, относящегося к сфере культурыСеверо - Курильского городского округа (далее – образовательные организации), к началу 2024 - 2025 учебного года | июнь 2024 | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 2. | Утверждение состава комиссии по приемке и оценке готовности образовательных организаций к началу 2024-2025 учебного года | июнь 2024 | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 3. | Проведение подготовительной работы в образовательных организациях | июнь – июль 2024 | Руководители ОО |
| 4. | Оформление акта приёмки образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года согласно приложению № 4 к плану мероприятий, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области от 28.05.2024 № 3.12-681-р | В соответствии с графиком приёмки ОО | Руководители ОО |
| 5. | Предоставление в министерство образования Сахалинской области актов приемки образовательных учреждений | до 15 августа | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 6. | Сбор сведений о ходе работ по оценке готовности образовательных учреждений и представление информации в Министерство образования Сахалинской области согласно приложению № 2 к плану мероприятий, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области от 28.05.2024 № 3.12-681-р | Еженедельно по вторникам до 12.00 по состоянию на 18.00 предыдущего дня, начиная с даты начала оценки готовности образовательных организаций по 26.07.2024  Ежедневно (по рабочим дням), не позднее 12.00, следующего за отчетным, по состоянию на 18.00 отчетного дня, с 29.07.2024 по 15.08.2024 | Прохорова Л. Н., референт Отдела Руководители ОО |
| 7. | Сбор сведений о состоянии системы образования и представление информации в Министерство образования Сахалинской области согласно приложение № 3 (формы 4-17) к плану мероприятий, утвержденному распоряжением министерства образования Сахалинской области от 28.05.2024 № 3.12-681-р | До 05 июля 2024 | Прохорова Л. Н., референт Отдела |
| 8. | Совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам подготовки к началу 2024-2025 учебного года | По мере необходимости | Урядникова Н.В., начальник Отдела |
| 10. | Проведение оценки готовности образовательных учреждений к началу 2024-2025 учебного года | СОШ – 08.08.2024  ДШИ – 22.07.2024  ДС – 01.08.2024 | Комиссия по приёмке и оценке готовности ОО |
| 11. | Освещение в СМИ о ходе подготовки образовательных учреждений Северо - Курильского городского округа к 2023-2024 учебному году | август 2024 | Прохорова Л. Н., референт Отдела  Бородина Я.И., главный редактор газеты «Курильский рыбак» (по согласованию) |

Сокращения:

Отдел – отдел образования, социальной и молодёжной политики, культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа

ОО – образовательные организации

СОШ – МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска»

ДС – МБДОУ – детский сад «Северянка»

ДШИ – МБОУ ДО «ДШИ г. Северо-Курильска»