Администрация

Северо-Курильского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от «31» октября 2024 г. | № 400 |
| --- | --- |

г. Северо-Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северо-Курильского городского округа, утвержденным постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 23.07.2024 № 267, постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 23.07.2024 № 271 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Северо-Курильского городского округа», администрация Северо-Курильского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»  (далее – муниципальная программа) (прилагается).

2. Финансовому департаменту Северо-Курильского городского округа (Флоринская О.А.) при формировании бюджета Северо-Курильского городского округа на соответствующий период включать муниципальную программу в перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет средств бюджета Северо-Курильского городского округа.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в решении Собрания Северо-Курильского городского округа о бюджете Северо-Курильского городского округа на соответствующий финансовый год.

4. Считать утратившими силу:

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 05.08.2014 № 229 «Об утверждении муниципальной программы Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 31.12.2015 № 438 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 30.12.2016 № 579 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 30.06.2017 № 269 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 25.12.2017 № 584 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 13.02.2018 № 34 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 06.06.2018 №205 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 29.08.2018 № 334 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2020 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 28.12.2018 № 510 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 01.07.2019 № 320 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 30.12.2019 № 653 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 28.12.2020 № 779 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 06.07.2021 № 260 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 25.11.2021 № 542 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 29.12.2021 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от  03.06.2022 № 248 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 28.12.2022 №732 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 26.06.2023 № 239 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от  28.12.2023 № 561 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 05.08.2014 № 229.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра Северо-Курильского городского округа по вопросам экономики (Мокрушина О.В.).

| Мэр Северо-Курильского городского округа | А.С. Овсянников |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации

Северо-Курильского городского округа

от 31.10.2024 № 400

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

- 1. Раздел «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

- I. Оценка текущего состояния соответствующей сферы

реализации муниципальной программы

Система управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа постоянно развивается в соответствии с приоритетами, устанавливаемыми на федеральном, региональном и местном уровне, представляет собой важную часть бюджетной политики и определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования и исполнения бюджета.

Бюджетная и налоговая политика Северо-Курильского городского округа направлена на системную работу по совершенствованию качества управления муниципальными финансами, созданию условий по увеличению доходной части местного бюджета, оптимизации бюджетных расходов, повышению эффективности использования бюджетных средств и усилению контроля над их расходованием.

Для повышения качества бюджетного планирования, предотвращения необоснованных расходов местного бюджета, а также повышения их эффективности разработана нормативно-правовая база регулирования процессов планирования и исполнения бюджета Северо-Курильского городского округа.

Ежегодно, в рамках повышения уровня управления муниципальными финансами, утверждается план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Курильского городского округа, в рамках внутреннего муниципального финансового контроля осуществляются контрольные мероприятия за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства в сфере закупок.

Планирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета осуществляется с учетом параметров прогноза социально-экономического развития, изменений законодательства, а также данных прогноза главных администраторов доходов бюджета на основе принятых методик прогнозирования доходов. Межведомственные комиссии по рассмотрению вопросов сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам в местный бюджет проводятся на регулярной основе.

Одним из результатов эффективного управления муниципальными финансами является отсутствие у Северо-Курильского городского округа долговых обязательств.

В целях осуществления контроля за надлежащим качеством управления муниципальными финансами, обеспечивающим эффективность и результативность использования бюджетных средств, ежегодно проводится мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Северо-Курильского городского округа. Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета за 2023 год составил 71,2 балла, что является хорошей оценкой качества финансового менеджмента. По ряду главных распорядителей средств местного бюджета наблюдается положительная динамика оценки качества финансового менеджмента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о повышении качества выполнения бюджетных полномочий и использования муниципальных ресурсов.

Для обеспечения прозрачности и открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа публикуется информация о прохождении процедуры публичных слушаний по проекту о местном бюджете на очередной год и плановый период, по отчету об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год. Также на сайте ежегодно размещаются брошюры «Бюджет для граждан», которые содержат основную информацию о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также информацию по исполнению местного бюджета в доступном и понятном для граждан формате. Это дает возможность в доступной форме информировать население об основных параметрах бюджета, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Публикуемая в открытых источниках информация позволяет гражданам составить представление о направлениях расходования бюджетных средств и делать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

С 2017 года в Сахалинской области реализуется программа развития инициативного бюджетирования, Северо-Курильский городской округ присоединился к данной программе с 2018 года. За период реализации программы на территории Северо-Курильского городского округа реализовано 4 проекта по поддержке местных инициатив и 6 проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет».

В целях дальнейшего совершенствования системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа разработана муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (далее – Программа). Программа направлена на урегулирование нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами и ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса. Реализация мероприятий программы приведет к повышению качества управления муниципальными финансами, что, в свою очередь обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муниципальных финансов и создаст благоприятные условия для экономического развития.

- II. Описание стратегических приоритетов и целей

муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в следующих документах стратегического характера:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»;

- Постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года»;

- Постановление Правительства Сахалинской области от 09.06.2023 № 268 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Сахалинской области»;

- основные показатели прогноза социально-экономического развития МО «Северо-Курильский городской округ»;

- основные направления бюджетной, налоговой политики Северо-Курильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

К приоритетам муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами относятся:

1) проведение эффективной налоговой политики, направленной на сохранение и развитие доходного потенциала местного бюджета в долгосрочной перспективе;

2) обеспечение финансовой стабильности и устойчивости бюджета;

3) эффективное управление муниципальным долгом, направленное на сохранение высокой степени долговой устойчивости;

4) совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;

5) обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальными финансами.

В результате реализации указанных приоритетных направлений муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния налоговой и бюджетной сферы.

Реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа будет способствовать достижению следующих целей Программы:

Цель 1. Сохранение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств и общего количества реализованных инициативных проектов.

Цель 2. Сохранение доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования.

Цель 3. Сохранение высокого уровня долговой устойчивости.

Цель 4. Сокращение количества выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации:

- муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе»;

- комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа».

- III. Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации Программы

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере управления муниципальными финансами является эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения развития экономики, повышения уровня жизни населения и формирования благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи в сфере управления муниципальными финансами предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы, а также наиболее важных направлений, обеспечивающих повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Северо-Курильского городского округа:

- реализация общественных инициатив по развитию территории Северо-Курильского городского округа;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках Программы путем реализации мероприятий муниципального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе» (Приложение 2 к Программе), комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (Приложение 3 к Программе).

Ожидаемые результаты реализации программы приведены в разделе 2 «Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»» паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (Приложение 1 к Программе).

- IV. Задачи Программы, определенные в соответствии

с национальными целями

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента РФ № 309 и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р.

Реализация Программы непосредственно направлена на достижение следующих национальных целей:

1. «Комфортная и безопасная среда для жизни» и ее показателя:

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году;

2. «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» и ее показателя:

- обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов.

В целях обеспечения достижения национальных целей определены следующие задачи Программы:

- реализация общественных инициатив по развитию территории Северо-Курильского городского округа;

- создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для выполнения поставленных задач реализуется муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе» (приложение 2 к Программе) и комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (приложение 3 к Программе).

- Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами

Северо-Курильского городского округа»,

утвержденной постановлением

администрации Северо-Курильского

городского округа

от 31.10.2024 № 400

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовый департамент Северо-Курильского городского округа (далее – Финансовый департамент) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отдел образования, социальной и молодёжной политики культуры и спорта администрации Северо-Курильского городского округа (далее - Отдел образования) Муниципальные учреждения Северо-Курильского городского округа |
| Участники | Население Северо-Курильского городского округа |
| Период реализации | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Сохранение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств и общего количества реализованных инициативных проектов. Цель 2. Сохранение доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования. Цель 3. Сохранение высокого уровня долговой устойчивости. Цель 4. Сокращение количества выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 34 743,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями/государственной программой Сахалинской области | «Комфортная и безопасная среда для жизни», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» / государственная программа Сахалинской области «Управление государственными финансами Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.06.2023 № 268 |

- Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Цель 1. Сохранение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств и общего количества реализованных инициативных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | Финансовый департамент | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 1.2. | Общее количество реализованных инициативных проектов | единиц | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Финансовый департамент | Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году |
| 2. | Цель 2. Сохранение доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета | процент | 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |  | не менее 90 |  | не менее 90 |  | не менее 90 |  | Финансовый департамент |  | Отсутствует |
| 3. | Цель 3. Сохранение высокого уровня долговой устойчивости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | процент | 0 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |  | не более 50 |  | не более 50 |  | не более 50 |  | Финансовый департамент |  | Отсутствует |
| 4. | Цель 4. Сокращение количества выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | единиц | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | Финансовый департамент |  | Обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов |

- Раздел 3. Структура муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: | Финансовый департамент | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 1.1. | Реализация общественных инициатив по развитию территории Северо-Курильского городского округа: - реализация инициативных проектов; - реализация общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Повышение эффективности бюджетных расходов, расширение участия населения в решении вопросов местного значения | - доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств; - общее количество реализованных инициативных проектов. |
| - 2. | - Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: | Финансовый департамент | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |
| 2.1. | Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами | - Обеспечение организации бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. - Обеспечение подготовки, утверждения и исполнения бюджета Северо-Курильского городского округа. - Обеспечение своевременного формирования бюджетной отчетности в соответствии с требованиями законодательства. - Обеспечение представления информации о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также информации по исполнению местного бюджета в доступном и понятном для граждан формате. - Обеспечение реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. - Эффективное управление муниципальным долгом Северо-Курильского городского округа. - Финансовое обеспечение непредвиденных расходов и расходов на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций. | - доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета; - муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета; - количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| - № п/п | - Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
|  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
|  | Муниципальная программа (всего), в том числе: | - 34 743,0 | - 17 371,5 | - 17 371,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | - 5 000,0 | - 2 500,0 | - 2 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | местный бюджет | - 29 743,0 | - 14 871,5 | - 14 871,5 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 1. | Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе» (всего), в том числе: | 5 050,6 | - 2 525,3 | - 2 525,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | 5 000,0 | - 2 500,0 | - 2 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,6 | - 25,3 | - 25,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - 2. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | - 29 692,4 | - 14 846,2 | - 14 846,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | местный бюджет | - 29 692,4 | - 14 846,2 | - 14 846,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |

Раздел 5. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам (нарастающим итогом) |  |  | На конец 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Сохранение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств и общего количества реализованных инициативных проектов. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | процент | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2. | Общее количество реализованных инициативных проектов | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2. | Цель 2. Сохранение доли расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета | процент | 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 3. | Цель 3. Сохранение высокого уровня долговой устойчивости. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | процент | - | - | - | не более 50 |
| 4. | Цель 4. Сокращение количества выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | единиц | 0 | 0 | 2 | 4 |

- Приложение 2

- к муниципальной программе

- «Управление муниципальными финансами

- Северо-Курильского городского округа»,

- утвержденной постановлением

- администрации Северо-Курильского

- городского округа

- от 31.10.2024 № 400

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе»

- Раздел 1. Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие инициативного бюджетирования в СК ГО | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025– 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Мокрушина О.В., вице-мэр Северо-Курильского городского округа |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Флоринская О.А., исполняющий обязанности финансового департамента Северо-Курильского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальными программами Северо-Курильского городского округа | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа». |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Реализация муниципального проекта непосредственно направлена на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». |  |  |

- Раздел 2. Показатели проекта

| Цель: Сохранение доли граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств и общего количества реализованных инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Период (год, квартал, месяц) / значение показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. | - 2029 г. | - 2030 г. |
| 1. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | процент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Общее количество реализованных инициативных проектов | единиц | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию инициативных проектов | 2025 - 2030 годы | - обеспечено методическое, консультационное сопровождение инициаторов проектов по выдвижению проектов инициативного бюджетирования для получения финансовой поддержки (субсидии); - обеспечено финансирование инициативных проектов; - обеспечена реализация инициативных проектов; - обеспечено информирование граждан о реализуемых проектах, размещена информация о реализации инициативных проектов. |
| 2. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» | 2025 - 2030 годы | - обеспечено методическое, консультационное сопровождение инициаторов проектов по выдвижению общественно значимых проектов для получения финансовой поддержки (субсидии); - обеспечено финансирование общественно значимых проектов; - обеспечена реализация общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет»; - обеспечено информирование граждан о реализуемых проектах, размещена информация о реализации общественно значимых проектов. |

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальный проект «Развитие инициативного бюджетирования в Северо-Курильском городском округе» (всего), в том числе: | 5 050,6 | 2 525,3 | 2 525,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,6 | 25,3 | 25,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 1. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию инициативных проектов: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| 2. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет»: | 5 050,6 | 2 525,3 | 2 525,3 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
|  | областной бюджет | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,6 | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. План реализации проекта

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача: Реализация общественных инициатив по развитию территории Северо-Курильского городского округа |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию инициативных проектов: |  |  |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Обеспечено методическое, консультационное сопровождение инициаторов проектов по выдвижению проектов инициативного бюджетирования для получения финансовой поддержки (субсидии)» | Ежегодно, 31 декабря | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Распоряжение Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 365-р «Об утверждении программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области на 2017-2025 годы»; Постановление Правительства Сахалинской области от 03.03.2021 № 69 «Об отдельных вопросах реализации инициативных проектов в Сахалинской области» Решение Собрания СК ГО от 25.03.2021 № 3/10-6 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора»; Решение Собрания СК ГО от 25.03.2021 № 3/11-6 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов»; Решение Собрания СК ГО от 25.03.2021 № 3/12-6 «Об утверждении Порядка определения территории, части территории Северо-Курильского городского округа, предназначенной для реализации инициативных проектов». |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор инициативных проектов, планируемых к реализации на территории Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 25 ноября | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Протокол заседания комиссии |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Подготовлены и внесены заявки на портал инициативного бюджетирования Сахалинской области для участия в областном конкурсном отборе» | Ежегодно, 31 декабря | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Гиперссылка на размещение на портале инициативного бюджетирования |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством финансов Сахалинской области о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на реализацию инициативных проектов в Сахалинской области» | Ежегодно, 25 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Соглашение с министерством финансов Сахалинской области |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Обеспечена реализация инициативных проектов на территории Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 25 декабря | БУ, МКУ – получатель бюджетных средств на реализацию проекта в текущем финансовом году | Муниципальные контракты |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Размещена информация о реализации инициативных проектов на территории Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 31 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.2. | Предоставлена финансовая поддержка (субсидия) на реализацию общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет»: |  |  |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Обеспечено методическое, консультационное сопровождение инициаторов проектов по выдвижению общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» для получения финансовой поддержки (субсидии)» | Ежегодно, 31 декабря | Прохорова Л.Н., референт отдела образования | Распоряжение Правительства Сахалинской области от 02.07.2018 № 365-р «Об утверждении программы развития инициативного бюджетирования в Сахалинской области на 2017-2025 годы»; Постановление Правительства Сахалинской области от 29.08.2017 № 400 «Об отдельных вопросах реализации в Сахалинской области общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Проведение общего собрания учеников с целью выдвижения и отбора проектных предложений для участия в общешкольном голосовании» | Ежегодно, 31 октября | Прохорова Л.Н., референт отдела образования | Протокол заседания комиссии |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Проведение общешкольного голосования и обработка его результатов» | Ежегодно, 2 декабря | Прохорова Л.Н., референт отдела образования | Протокол заседания комиссии |
| 1.2.К4 | Контрольная точка «Подготовлены и внесены заявки на портал инициативного бюджетирования Сахалинской области для участия в областном конкурсном отборе» | Ежегодно, 16 декабря | Прохорова Л.Н., референт отдела образования | Гиперссылка на размещение на портале инициативного бюджетирования |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством финансов Сахалинской области о предоставлении о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования из областного бюджета на реализацию в Сахалинской области общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Ежегодно, 15 февраля | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Соглашение с министерством финансов Сахалинской области |
| 1.2.К6 | Контрольная точка «Обеспечена реализация общественно значимых проектов в рамках проекта «Молодежный бюджет» на территории Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 25 декабря | БУ, МКУ – получатель бюджетных средств на реализацию проекта в текущем финансовом году | Муниципальные контракты |
| 1.2.К7 | Контрольная точка «Размещена информация о реализации общественно значимых проектов на территории Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 31 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |

- Приложение 3

- к муниципальной программе

- «Управление муниципальными финансами

- Северо-Курильского городского округа»,

- утвержденной постановлением

- администрации Северо-Курильского

- городского округа

- от 31.10.2024 № 400

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

- Раздел 1. Основные положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Финансовый департамент |
| --- | --- |
| Участники | Отсутствуют |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» |

- Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование показателя | - Единица измерения - (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2025 г. | - 2026 г. | - 2027 г. | - 2028 г. | - 2029 г. | - 2030 г. |  |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета | - процент | 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | Финансовый департамент |
| 1.2. | Муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | - процент | - 0 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | Финансовый департамент |
| 1.3. | Количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | единиц | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Финансовый департамент |

- Раздел 3. Перечень мероприятий (результатов)  комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, 2024 год | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствие с требованиями законодательства» | Иные мероприятия | - обеспечена подготовка и утверждение бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и нормативно-правовыми актами; - обеспечено сохранение доли расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета; - обеспечено проведение публичных слушаний; - обеспечена открытость и доступность для граждан и организаций информации о местном бюджете | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение бюджета в соответствие с требованиями законодательства» | Иные мероприятия | - обеспечена реализация функций и полномочий органов местного самоуправления; - обеспечено сохранение доли расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета; - обеспечено своевременное формирование бюджетной отчетности; - обеспечено проведение публичных слушаний; - обеспечена открытость и доступность для граждан и организаций информации о местном бюджете | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано нормативно-правовое регулирование обеспечения бюджетного процесса» | Иные мероприятия | Нормативно-правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса | не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Северо-Курильского городского округа» | Иные мероприятия | Обеспечено проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» | Резервы | Обеспечено финансирование непредвиденных расходов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций» | Резервы | Обеспечено финансирование расходов на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание муниципального долга» | Иные мероприятия | Соблюдение требований бюджетного законодательства РФ к объему расходов на обслуживание муниципального долга | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение нарушений, выявляемых у объектов контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» | Иные мероприятия | Исполнение мер, вынесенных в адрес объекта контроля на основании представлений | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций финансового департамента Северо-Курильского городского округа» | Обеспечение текущей деятельности | Обеспечено финансирование деятельности финансового департамента | не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | 29 692,4 | 14 846,2 | 14 846,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 29 692,4 | 14 846,2 | 14 846,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствие с требованиями законодательства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение бюджета в соответствие с требованиями законодательства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Организовано нормативно-правовое регулирование обеспечения бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» (всего), в том числе: | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 2 800,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 800,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание муниципального долга» (всего), в том числе: | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение нарушений, выявляемых у объектов контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций финансового департамента Северо-Курильского городского округа» (всего), в том числе: | 25 892,4 | 12 946,2 | 12 946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 892,4 | 12 946,2 | 12 946,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Раздел 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период соответствие с требованиями законодательства» |  |  |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Подготовлен реестр расходных обязательств» | Ежегодно, 30 мая | Дьяченко Н.С., начальник отдела финансового департамента | Реестр расходных обязательств, размещенный в ПК «Проект-Смарт» и на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Сбор и анализ сведений необходимых для формирования проекта решения о бюджете» | Ежегодно, 31 августа | Дьяченко Н.С., начальник отдела финансового департамента, Антонова Е.К., советник финансового департамента Каютина Е.Е., советник финансового департамента | Бюджетные сметы, планы финансово-хозяйственной деятельности |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Подготовлен и внесен в Собрание проект решения о бюджете на финансовый год и плановый период» | Ежегодно, 15 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Письмо мэра, проект решения Собрания |
| 1.1.К4 | Контрольная точка «Опубликован на сайте Северо-Курильского городского округа проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также дополнительные материалы к нему» | Ежегодно, 22 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К5 | Контрольная точка «Представлена информация о проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате «Бюджет для граждан» | Ежегодно, 22 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа, брошюра «Бюджет для граждан» |
| 1.1.К6 | Контрольная точка «Проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период» | Ежегодно, 10 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Протокол публичных слушаний |
| 1.1.К7 | Контрольная точка «Утвержден бюджет на очередной финансовый год и плановый период» | Ежегодно, 31 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Решение Собрания Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К8 | Контрольная точка «Опубликовано на сайте Северо-Курильского городского округа решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также дополнительные материалы к нему» | Ежегодно, 31 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.1.К9 | Контрольная точка «Представлена информация о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в доступном и понятном для граждан формате «Бюджет для граждан» | Ежегодно, 31 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа, брошюра «Бюджет для граждан» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечено исполнение бюджета в соответствие с требованиями законодательства» |  |  |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Утверждена сводная бюджетная роспись местного бюджета на финансовый год и на плановый период» | Ежегодно, 30 декабря | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Решение Собрания Северо-Курильского городского округа, приказ финансового департамента |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Сформирована и направлена в министерство финансов Сахалинской области консолидированная бюджетная и бухгалтерская отчетность» | Ежегодно, 10 февраля | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Отчетность, размещенная в ПК «Свод-Смарт» |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Подготовлен проект решения Собрания об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» | Ежегодно, 1 мая | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Письмо мэра, проект решения Собрания |
| 1.2.К4 | Контрольная точка «Публикация на сайте Северо-Курильского городского округа ежемесячных отчетов об исполнении бюджета в текущем году» | Ежемесячно, 25 числа | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.2.К5 | Контрольная точка «Опубликованы на сайте Северо-Курильского городского округа проект решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год, а также дополнительные материалы к нему» | Ежегодно, 15 мая | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.2.К6 | Контрольная точка «Представлена информация о годовом отчете об исполнении бюджета в доступном и понятном для граждан формате «Бюджет для граждан» | Ежегодно, 15 мая | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа, брошюра «Бюджет для граждан» |
| 1.2.К7 | Контрольная точка «Проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» | Ежегодно, 15 мая | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Протокол публичных слушаний |
| 1.2.К8 | Контрольная точка «Утвержден отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» | Ежегодно, 01 июня | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента | Решение Собрания Северо-Курильского городского округа |
| 1.2.К9 | Контрольная точка «Сформирован перечень налоговых расходов» | Ежегодно, 01 июня | Антонова Е.К., советник финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.2.К10 | Контрольная точка «Проведена оценка налоговых расходов» | Ежегодно, 20 августа | Антонова Е.К., советник финансового департамента | Письмо в адрес Министерства финансов Сахалинской области |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организовано нормативно-правовое регулирование обеспечения бюджетного процесса» |  |  |  |
| 1.3.К1 | Контрольная точка «Установлены основные направления мер по реализации бюджета Северо-Курильского городского округа на финансовый год и на плановый период» | Ежегодно, 31 марта | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Приказ финансового департамента |
| 1.3.К2 | Контрольная точка «Определены основные направления бюджетной и налоговой политики Северо-Курильского городского округа на очередной финансовый год и плановый период» | Ежегодно, 15 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Постановление администрации Северо-Курильского городского округа |
| 1.3.К3 | Контрольная точка «Утверждены перечни и коды целевых статей расходов бюджета Северо-Курильского городского округа» | Ежегодно, 15 января | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Приказ финансового департамента |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Организовано проведение финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Северо-Курильского городского округа» |  |  |  |
| 1.4.К1 | Контрольная точка «Проведена оценка качества финансового менеджмента по показателям и направлениям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств» | Ежегодно, 25 марта | Дьяченко Н.С., начальник отдела финансового департамента | Сведения в электронном виде |
| 1.4.К2 | Контрольная точка «Сформирован и опубликован на официальном сайте Северо-Курильского городского округа отчет об итогах мониторинга качества финансового менеджмента за отчетный год» | Ежегодно, 1 апреля | Дьяченко Н.С., начальник отдела финансового департамента | Размещение на официальном сайте Северо-Курильского городского округа |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» |  |  |  |
| 1.5.К1 | Контрольная точка «Сформирован резервный фонд администрации на финансовое обеспечение непредвиденных расходов» | Ежегодно, 15 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Проект решения Собрания Северо-Курильского городского округа «О бюджете Северо-Курильского городского округа на финансовый год и плановый период» |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Сформирован резервный фонд администрации Северо-Курильского городского округа на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| 1.6.К1 | Контрольная точка «Сформирован резервный фонд администрации на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуации» | Ежегодно, 15 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Проект решения Собрания Северо-Курильского городского округа «О бюджете Северо-Курильского городского округа на финансовый год и плановый период» |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание муниципального долга» |  |  |  |
| 1.7.К1 | Контрольная точка «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга» | Ежегодно, 15 ноября | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Проект решения Собрания Северо-Курильского городского округа «О бюджете Северо-Курильского городского округа на финансовый год и плановый период» |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечено предупреждение нарушений, выявляемых у объектов контроля при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок» |  |  |  |
| 1.8.К1 | Контрольная точка «Проведение контрольных мероприятий» | Ежегодно, 31 декабря | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Акт об итогах контрольного мероприятия, справка об окончании контрольных действий |
| 1.8.К2 | Контрольная точка «Направление в адрес объекта контроля требований по устранению нарушений, а также в целях недопущения возникновения причин и условий нарушений» | Ежегодно, 31 декабря | Умняшкина Н.Н., начальник отдела - главный бухгалтер финансового департамента | Представление и (или) предписание |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение функций финансового департамента Северо-Курильского городского округа» | Не устанавливается | Флоринская О.А., исполняющий обязанности начальника финансового департамента, | Штатное расписание |

Приложение 4

- к муниципальной программе

- «Управление муниципальными финансами

- Северо-Курильского городского округа»,

- утвержденной постановлением

- администрации Северо-Курильского

- городского округа

- от 31.10.2024 № 400

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Северо-Курильского городского округа»

| - № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | - Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 |
| 11. | Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования бюджетных средств | процент | К1 = ЧВ / Ч x 100, где: К1 - значение показателя; ЧВ - численность населения Северо-Курильского городского округа, вовлеченная в выбор приоритетов расходования бюджетных средств; Ч - численность населения Северо-Курильского городского округа на начало года вовлечения граждан в выбор приоритетов расходования бюджетных средств. - Оценочное значение степени достижения рассчитывается по формуле: - ДИ1 = К1 / П1, где: ДИ1 – оценочное значение степени достижения; К1 – фактическое значение показателя; - П1 – плановое значение показателя. Принимает положительное значение при ДИ1 ≤ 1 | Протоколы собраний, результаты опроса, сбора подписей граждан о поддержке инициативных проектов; сведения о численности учащихся 9 - 11 классов образовательных учреждений системы общего образования Северо-Курильского городского округа, участвующих в проекте «Молодежный бюджет». Статистические данные о численности населения Северо-Курильского городского округа на начало отчетного периода. |
| - 2. | Общее количество реализованных инициативных проектов | единиц | К2 = А, где: К2 - значение индикатора; А – реализованный (нереализованный) проект, основанный на местных инициативах - Оценочное значение степени достижения рассчитывается по формуле: - ДИ2 = К2 / П2, где: ДИ2 – оценочное значение степени достижения; К2 – фактическое значение показателя; - П2 – плановое значение показателя. Принимает положительное значение при ДИ2 ≤ 1 | Муниципальные контракты, акты выполненных работ, оказанных услуг. |
| - 3. | Доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета | процент | К4 = А / В x 100, где: К4 - доля расходов бюджета Северо-Курильского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в объеме расходов местного бюджета; А – утвержденный объем расходов бюджета Северо-Курильского городского округа на реализацию муниципальных программ; В – утвержденный объем расходов бюджета Северо-Курильского городского округа. Оценочное значение степени достижения рассчитывается по формуле: ДИ4 = К4 / П4, где: ДИ4 - оценочное значение степени достижения; К4 - фактическое значение показателя; П4 - плановое значение показателя. Принимает положительное значение при ДИ4 ≤ 1. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (код формы – 0503317). Отчет об исполнении бюджета Северо-Курильского городского округа за соответствующий период. |
| - 4. | Муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета | процент | К3 = МД / ОД x 100, где: К3 - муниципальный долг Северо-Курильского городского округа по отношению к налоговым и неналоговым доходам местного бюджета; МД - объем муниципального долга; ОД - общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Оценочное значение степени достижения рассчитывается по формуле: ДИ3 = К3 / П3, где: ДИ3 - оценочное значение степени достижения; К3 - фактическое значение показателя; П3 плановое значение показателя. Принимает положительное значение при ДИ3 ≤ 1 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (код формы – 0503317) и сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (код формы - 426). Решение Собрания Северо-Курильского городского округа на соответствующий финансовый год. Отчет об исполнении бюджета Северо-Курильского городского округа за соответствующий период. |
| - 5. | Количество выявленных нарушений по итогам контрольных мероприятий при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | единиц | К5 = Кн, где: К5 - значение показателя; - Кн - количество нарушений при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок, выявленных у объектов контроля. - Оценочное значение степени достижения рассчитывается по формуле: - ДИ5 = К5 / П5, где: ДИ5 – оценочное значение степени достижения; К5 – фактическое значение показателя; - П5 – плановое значение показателя. - Принимает положительное значение при ДИ5 ≤ 1 | - Акты по итогам контрольных мероприятий, представления, вынесенные объектам контроля по итогам контрольных мероприятий, годовая отчетность о результатах контрольной деятельности. |

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки

Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с пунктом 3.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северо-Курильского городского округа

Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)

Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки