# Администрация

Северо-Курильского городского округа

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «15»  августа 2024 г.                                               	                                               №  311

г. Северо-Курильск

О подготовке и проведении мероприятий,

посвященных Дню окончания Второй мировой войны,

Дню города в  Северо-Курильском городском округе

В целях организации мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны, Дню города, администрация Северо-Курильского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовительных работ для проведения культурно-массовых мероприятий (прилагается).

2. Утвердить план культурно-массовых мероприятий (прилагается).

3. Рекомендовать:

3.1. Отд.ОМВД  России  по  Северо-Курильскому  району  (В.Н. Меркер) обеспечить общественный порядок в местах проведения мероприятий.

3.2. ОСП «Пожарная часть №53 г. Северо-Курильска» (В.Г. Выломов) (в рамках полномочий) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в местах проведения мероприятий.

3.3. МКУ «Управление ГО и ЧС» (К.С. Егоров) (в рамках полномочий) обеспечить выполнение мероприятий в местах проведения мероприятий.

3.4. ГБУЗ «Северо-Курильская ЦРБ» (Е.С. Богомолова) обеспечить дежурство скорой медицинской помощи при проведении мероприятий.

3.5. Рекомендовать МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (И.П. Пархоменко) обеспечить  участие в мероприятиях школьников.

3.6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий Северо-Курильского городского округа обеспечить присутствие работников на мероприятиях.

4. Опубликовать настоящее проставление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа

            - 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Северо-Курильского

городского округа								        А.С. Овсянников

ПЛАН

подготовительных мероприятий

1. 1. Мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй мировой войны (03.09.2024 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация информирования населения и гостей города (газета, бегущая строка, афиша, городской экран, паблики) | 31.08.2024-03.09.2024 | - | Отдел цифровизации, А.О. Худякова |
| 2. | Организация и проведение акции «Мы помним», посвященная Дню окончания Второй мировой войны | 03.09.2024 | Городской парк | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова |
| 3. | Подготовка венков, гирлянды для возложения | 02.09.2024 | Городской парк | МКУ «САТО и Б», Л. Е. Примак |

1.2. Мероприятия, посвящённые Дню города (07.09.2024 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения * | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация информирования населения и гостей города (газета, бегущая строка, афиша, городской экран, паблики), подготовка фотозоны | 02.09.2024-07.09.2024 | - | Отдел цифровизации, А.О. Худякова, |
| 2. | Благоустройство площадок для проведения мероприятий (уборка территории, установка мусорных баков, установка сцены, организация электропитания, подвоз музыкального оборудования и пр.) | 02.09.2024-07.09.2024 | Место проведения | МКУ «САТО и Б», Л. Е. Примак; МКП СК ГО «Автодор», К.В. Патюков (по согласованию) |
| 3. | Организация мероприятий для детей (анимация, аквагрим, активности и др.) | 07.09.2024 | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова |
| 4. | Организация мероприятий для молодёжи | 07.09.2024 | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова «Движение первых», С.Р. Кулик (по согласованию); «Молодая Гвардия», В.И. Меновщикова (по согласованию) |
| 5. | Организация торговли | 02.09.2024-07.09.2024 | Место проведения | Отдел экономического развития, и.о. начальника М.О. Осипова |
| 6. | Организация мастер классов: - творческая мастерская «Тихая симфония: красота под ногами». Ручная роспись ракушек, брелоков из дрифтвуда; - мастер-класс: «Мир армрестлинга». Поединок с мастером спорта международного класса; - мастер – класс: «Тепло родного дома». Изготовление окопных свечей для бойцов СВО; - активности (ростовые куклы, надень «костюм рыбобработчика» и др.); - акция «Здоровье» | 02.09.2024-07.09.2024 | Место проведения | ООСиМПКиС, Н.В. Урядникова, |

*уточняется, информация будет доведена  дополнительно.

2. Культурно-массовые мероприятия

2.1. Мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй мировой войны (03.09.2024 г.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акция «Мы помним», посвященная Дню окончания Второй мировой войны | 03.09.024 12.00 ч. | Городской парк | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова |
| 2. | Возложение венков: - к Могиле Героя Советского Союза Степана Аверьяновича Савушкина (1917-1945), павшего в бою при освобождении Курильских островов от японских милитаристов; - к обелиску воинам освободителям (городской парк); - на Мемориальный комплекс (городское кладбище) | 03.09.2024 12.30 ч. | Могила Героя Советского Союза Степана Аверьяновича Савушкина; городской парк; Мемориальный комплекс (городское кладбище) | ООСиМПКиС, Н.В. Урядникова; МБОУ «Средняя школа г. Северо-Курильска» (ЮНАРМИЯ), и.о. директора И.П. Пархоменко |

  - Мероприятия, посвящённые Дню города  (07.09.2024 г.)

| № п/п | Название мероприятия | Дата и время проведения* | Место проведения** | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детская игровая программа | 07.09.2024 15.00 ч. | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова |
| 2. | Молодёжная игровая программа 14-18 | 07.09.2024 17.00 ч. | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова; «Движение первых», С.Р. Кулик (по согласованию); «Молодая Гвардия», В.И. Меновщикова (по согласованию) |
| 3. | Проведение мастер-классов | 07.09.2024 17.30 ч. | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова; МБУ «СОК «Косатка», директор А.А. Коробейников |
| 4. | Развлекательная программа для жителей и гостей города 18+; Чествование, поздравления, показательное выступление воспитанников группы по каратэ киокушинкай, вручение значков ГТО | 07.09.2024 18.00 ч. | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова; МБУ «СОК «Косатка», директор А.А. Коробейников |
| 5. | Дискотека. Проведение лотереи (Игра «О, счастливчик) | 07.09.2024 20.30 ч. | Место проведения | МБУ «ДК СК ГО», и.о. директора Ю.В. Глотова; «Движение первых», С.Р. Кулик (по согласованию) |
| 6. | Праздничный салют | 07.09.2024 21.30 ч. | Место проведения | МКУ «САТО и Б», Л. Е. Примак |

* возможны изменения.

**уточняется, информация будет доведена  дополнительно.